Descrizione del Piano  di  Miglioramento (PdM) dell’IC PARINI

SCELTA di PRIORITA’ e OBIETTIVI di PROCESSO

Il NIV d’istituto, portati a termine la compilazione e il controllo del RAV, sulla scorta della Nota MIUR 7904 del 01/09/2015, ha predisposto per l’istituto un PdM, pianificando azioni volte al raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV. Ha deciso di usare a tal fine il format predisposto dalla Nota sopracitata e i suggerimenti del modello Indire, aggiornando il format di monitoraggio  periodicamente, secondo un preciso cronoprogramma.

Il processo di autovalutazione è servito infatti ad individuare le priorità dell’azione migliorativa. Se le priorità che la scuola ha individuato  riguardano gli esiti degli studenti, è apparso realistico e pragmatico partire dai risultati scolastici nelle discipline che maggiormente influenzano il curricolo e gli esiti finali di promozione/ non promozione. Al di là delle prove standardizzate, le competenze disciplinari di tipo  matematico-scientifico e di comunicazione  nella madrelingua e nella lingua straniera  sono anche tra quelle individuate come competenze chiave dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e successivamente riprese nel DM 139/2007 sull’obbligo di istruzione. Migliori risultati in tali aree influenzano positivamente anche le competenze trasversali di progettazione, collaborazione, autonomia, risoluzione di problemi, autonomia e responsabilità, preparando lo studente all’ingresso consapevole e proficuo nella scuola secondaria di secondo grado e prevenendo la dispersione. Se nella primaria il successo sembra garantito, grazie ad una valutazione olistica della maturazione dello studente, a prescindere da singole criticità, già all’inizio della secondaria di I grado si registrano insufficienti livelli di preparazione nelle singole discipline, che spesso demotivano, acuiscono comportamenti scorretti e trasgressivi e alla fine si esplicitano in non promozioni.

Per pianificare e dare evidenza concreta al piano di miglioramento e condividere l’operatività migliorativa, si è ritenuto utile  creare un legame sinergico con  le scelte progettuali del Piano Triennale, includendo non a caso nello stesso la documentazione inerente il RAV, le linee d’indirizzo per la predisposizione del PTOF e il PdM.

SCELTA di STRUMENTI e PIANIFICAZIONE delle  AZIONI

- Creazione e direzione, insieme alla FS per autovalutazione e al NIV, della commissione CMC (raccordo curricoli primaria – sec. I grado e miglioramento competenze linguistiche e scientifiche) con docenti di primaria e sec. I grado di lettere, matematica e inglese, con i docenti del potenziamento e quelli neoimmessi. La CMC ha confrontato  e discusso i curricoli, già stesi nell’ottica della verticalizzazione grazie ad un lavoro anche di rete svolto nei precedenti a.s., individuando i nuclei essenziali dei saperi e delle competenze per un passaggio sereno e proficuo dal quinquennio della primaria alla sec. I grado.  Nel 2015/6 si sono stese prove comuni di italiano, matematica e inglese (con particolare attenzione alle richieste delle prove Invalsi). Tali prove sono state somministrate alla fine della V primaria e, dopo un mirato lavoro estivo, all’inizio della sec. I grado sono state riproposte come test d’ingresso.  Nel 2016/7 la CMC ha predisposto analoghe prove comuni anche per la fine della classe III primaria.

- Pieno coinvolgimento dei docenti di potenziamento e dei neoimmessi nel lavoro del PdM, soprattutto a livello inclusivo con azioni così riassumibili: operare più spesso per gruppi di livello e a classi aperte, far emergere le eccellenze, superare le criticità anche con proposte interdisciplinari e/o di didattica multimediale, personalizzare strumenti e metodologie (PEI e PdP).

- Pianificazione mirata della formazione in servizio, condivisa collegialmente, con forme peer to peer e sviluppi laboratoriali di ricerca-azione per gruppi disciplinari alla sec. I grado o trasversali (team di classi parallele) alla primaria: lavori sulla semplificazione dei testi sia per stranieri sia per altre forme di BES (compresi DSA e altro), esempi di nuove tecnologie applicate alla didattica. Inoltre, per piccoli gruppi, alcuni docenti hanno svolto la formazione prevista a livello territoriale da CTS, CTI, snodi formativi sull’inclusione e sul PNSD.

MONITORAGGIO del PDM

Il processo migliorativo è necessariamente work in progress; per questo sono stati realizzati, sul modello Invalsi, vari monitoraggi in diversi momenti dell’a.s. Al termine del 2015/6 è stata realizzata la verifica  dei risultati previsti (tasso di promozioni e innalzamento dei voti nella fascia 7-10). Tale verifica  si è rivelata positiva e questo aspetto è stato collegato alla valorizzazione della premialità docenti o bonus (L. 107/2016, art. 1, cc. 126 e sgg.), come evidenziato nella rendicontazione della premialità stessa alla fine dell’a.s. 2015/6: <<….. per tutti è stato riconosciuto l’impegno di realizzazione e rendicontazione del PdM (C5) di cui alla circ. 85 del 01/03/2016, in quanto l’elaborazione dei dati degli scrutini ed esami ha dimostrato il raggiungimento dei prefissati obiettivi del PdM, anche grazie alla sinergia dei docenti del potenziamento…>>.

IC  PARINI  -   Piano  di  Miglioramento (PdM),  di cui alla Nota MIUR 7904 del 01/09/2015                    seconda  annualità  (a.s. 2016/17)

Situazione   aggiornata  alla fine di giugno 2017

Tabella 1 – Composizione del NIV (Nucleo interno di valutazione)

| Nome | Ruolo |
| --- | --- |
| LUISELLA CERMISONI | DIRIGENTE SCOLASTICO |
| MARIA GRAZIA LANDINI | DOCENTE SEC. I GRADO (FS autovalutazione) |
| RITA CATTANEO | DOCENTE PRIMARIA |
| REGINA GARBELLI | DOCENTE SEC. I GRADO |
| MARIA RITA CIANCARELLI | DOCENTE PRIMARIA (FS PTOF) |

Tabella 2 – Priorità di miglioramento

| Esiti degli Studenti | Priorità | Traguardi | Risultati 1° anno (a.s.2015-16) | Risultati 2° anno (a.s.2016-17) | Risultati 3° anno (a.s.2017-18) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risultati scolastici | - Aumentare le promozioni | Raggiungere un maggior successo scolastico e armonizzare i risultati tra primaria e secondaria di I grado | Percentuale di aumento delle promozioni alla sec. I grado + 0,1% | Percentuale di aumento delle promozioni alla sec. I grado + 0,1% | Percentuale di aumento delle promozioni alla sec. I grado + 0,1% |
| Risultati scolastici | - Innalzare i risultati in italiano, matematica e inglese | Migliorare le competenze matematico-scientifiche e di comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera | Percentuale di aumento dei voti nella fascia 7-10 in italiano, matematica e inglese + 0,1% | Percentuale di aumento dei voti nella fascia 7-10 in italiano, matematica e inglese + 0,1% | Percentuale di aumento dei voti nella fascia 7-10 in italiano, matematica e inglese + 0,1% |
| Risultati prove standardizzate | - | - | - | - | - |
| Competenze chiave e di cittadinanza | - | - | - | - | - |
| Risultati a distanza | - | - | - | - | - |

Tabella 3 – Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo (in grassetto quelle scelte nel RAV) e priorità di miglioramento

| Area di processo | Obiettivi di processo | Priorità |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Curricolo, progettazione e valutazione | - Costruire insieme, da parte dei docenti di V primaria e di quelli di I secondaria di I grado, prove di continuità tra l’uno e l’altro segmento (almeno tre prove comuni dalla V alla I sec. I grado: italiano, matematica e inglese; eventuali prove comuni anche in III primaria) |  | X |
|  | - Per tali prove condividere l’esplicitazione di obiettivi, livelli di sufficienza e griglie di correzione e valutazione |  | X |
| Ambiente di apprendimento |  |  |  |
| Inclusione e differenziazione | - Sperimentare la didattica per gruppi di livello (almeno due-tre volte a quadr.) |  | X |
|  | - Incrementare e perfezionare forme di personalizzazione (PdP): prevedere qualche PdP in più per ogni classe | X |  |
| Continuità ed orientamento |  |  |  |
| Orientamento strategico ed organizzazione della scuola |  |  |  |
| Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane | - Sviluppare la formazione come autoaggiornamento, con momenti di ricerca-azione (sviluppare almeno due UF comuni all’istituto per a.s.) |  | X |
|  | - Promuovere una figura di docente tutor per supportare trasversalmente gli studenti in difficoltà, con metodologie frutto di sperimentazione condivisa (cfr. profilo e compiti del docente di potenziamento) | X |  |
| Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie |  |  |  |

Tabella 4 – Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 1 Obiettivo di processo: Costruire insieme, da parte dei docenti di V primaria e di quelli di I secondaria di I grado, prove di continuità tra l’uno e l’altro segmento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Costruzione delle prove | Docenti di comm. specifica; tutti i docenti in momenti laboratoriali di formazione obbligatoria e pianificata | Marzo 2017 | Realizzare una continuità valutativa condivisa tra i due gradi di istruzione | Nessuno | Sì | Sì |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 2 Obiettivo di processo: Per le prove di continuità tra primaria e sec. I grado condividere l’esplicitazione di obiettivi, livelli di sufficienza e griglie di correzione e valutazione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Intese sugli strumenti valutativi | Docenti di comm. specifica; tutti i docenti in momenti laboratoriali di formazione obbligatoria e pianificata | Marzo 2017 | Realizzare una continuità valutativa condivisa tra i due gradi di istruzione | Nessuno | Sì | Sì |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Inclusione e differenziazione 3 Obiettivo di processo: Sperimentare la didattica per gruppi di livello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione |  |  | Termine previsto di conclusione |  | Risultati attesi per ciascuna azione |  | Adeguamenti effettuati in itinere |  | Azione realizzata entro il termine stabilito |  | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Pianificazione di lezioni ed esercizi di livello in classi aperte | Docenti dell’organico potenziato; tutti i docenti di materie affini, compatibilmente ad accordi di orario |  |  | Fine a.s. |  | Facilitare contemporaneamente il recupero delle criticità e il potenziamento delle eccellenze |  | Nessuno |  | Sì |  | Sì |
| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Inclusione e differenziazione 4 Obiettivo di processo: Incrementare e perfezionare forme di personalizzazione (PdP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azioni previste |  | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione |  | Risultati attesi per ciascuna azione |  | Adeguamenti effettuati in itinere |  | Azione realizzata entro il termine stabilito |  | Risultati raggiunti per ciascuna azione |  |
| Costruzione di unità didattiche personalizzate anche per studenti senza certificazione o profili BES |  | Team docenti e consigli di classe; FS per l’inclusione | Fine a.s. |  | Allargare il concetto e la pratica della personalizzazione (tipica di studenti H e con DSA) ai diversi livelli di preparazione |  | Nessuno |  | Sì |  | Sì |  |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 Obiettivo di processo: Sviluppare la formazione come autoaggiornamento, con momenti di ricerca-azione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Integrazione di formazione teorica e autoaggiornamento con momenti laboratoriali di ricerca-azione | Esperta esterna; docenti interni formatori; tutti i docenti | Dicembre 2016 | Completare le acquisizioni teoriche con la produzione di materiali condivisi e riutilizzabili | Nessuno | Sì | Sì |

| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 6 Obiettivo di processo: Promuovere una figura di docente tutor per supportare trasversalmente gli studenti in difficoltà, con metodologie frutto di sperimentazione condivisa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Tutoraggio metodologico e/o disciplinare specifico | Docenti dell’organico potenziato; tutti i docenti | Fine a.s. | Aiutare gli studenti in difficoltà a superare criticità metodologiche e disciplinari specifiche | Nessuno | Sì | Sì |

Tabella 5 – Azioni specifiche del DS (dimensioni professionali interessate, secondo le  indicazioni in calce alla tabella 5 della Nota MIUR 7904 del 1 settembre 2015)

l. Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica;

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto;

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi;

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 1 Obiettivo di processo: Costruire insieme, da parte dei docenti di V primaria e di quelli di I secondaria di I grado, prove di continuità tra l’uno e l’altro segmento |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 2 Obiettivo di processo: Per le prove di continuità tra primaria e sec. I grado condividere l’esplicitazione di obiettivi, livelli di sufficienza e griglie di correzione e valutazione |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Inclusione e differenziazione 3 Obiettivo di processo: Sperimentare la didattica per gruppi di livello |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Inclusione e differenziazione 4 Obiettivo di processo: Incrementare e perfezionare forme di personalizzazione (PdP) |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 Obiettivo di processo: Sviluppare la formazione come autoaggiornamento, con momenti di ricerca-azione |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 6 Obiettivo di processo: Promuovere una figura di docente tutor per supportare trasversalmente gli studenti in difficoltà, con metodologie frutto di sperimentazione condivisa |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

Tabella 6 – Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi (tra i docenti si intendono inclusi anche quelli del potenziamento)

| Risorse umane interne alla scuola | Tipologia di attività | N° di ore aggiuntive previste | Spesa prevista (in euro) | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente scolastico | Cfr. tabella 5 | - | - | - |
| Docenti di primaria e sec., di diverse discipline | Commissione CMC (raccordo curricoli e miglioramento competenze) | 120 ore di non docenza | 2100 | FIS |
| Docenti di primaria e sec. di discipline umanistiche | Commissione di sviluppo approfondimenti umanistici | 50 ore di non docenza | 875 | FIS |
| Docenti di primaria e sec. di discipline scientifiche | Commissione di sviluppo recuperi e approfondimenti scientifici | 24 ore di non docenza + 35 di docenza | 420 + 1225 | FIS |
| Docenti di inglese di primaria e sec. I grado | Potenziamento linguistico con metodologia CLIL e preparazione al KET | 6 ore di non docenza + 40 di docenza | 105 + 1004 | FIS |
| Esperti esterni madrelingua inglese | Potenziamento linguistico con lezioni di madrelingua inglese | 40 ore alla primaria e 140 alla sec. I grado circa | 6500 | Diritto allo studio (EE.LL.) |
| Esperti esterni di teatro, lettura, matematica | Potenziamento umanistico e scientifico | circa 50 ore | Pagamento diretto da parte degli EE.LL. | Diritto allo studio (EE.LL.) |
| Personale ATA | - | - | - | - |

Tabella 7 – Risorse umane esterne e risorse strumentali

| Tipologia di risorsa | Spesa prevista | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- |
| Formatori | Esperta UST Varese Docenti interni-formazione peer to peer | Finanziamenti di rete per progetti di inclusione; fondi per l’aggiornamento |
| Consulente per il miglioram. | - | - |
| Attrezzature | Quelle già in dotazione alla scuola | - |
| Altro | Materiale già in dotazione alla scuola | - |