Descrizione del Piano  di  Miglioramento (PdM) dell’IC PARINI

SCELTA di PRIORITA’ e OBIETTIVI di PROCESSO

Il NIV d’istituto, portati a termine la compilazione e il controllo del RAV, sulla scorta della Nota MIUR 7904 del 01/09/2015, ha predisposto per l’istituto un PdM, pianificando azioni volte al raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV. Ha deciso di usare a tal fine il format predisposto dalla Nota sopracitata e i suggerimenti del modello Indire, aggiornando il format di monitoraggio  periodicamente, secondo un preciso cronoprogramma.

Il processo di autovalutazione è servito infatti ad individuare le priorità dell’azione migliorativa. Se le priorità che la scuola ha individuato  riguardano gli esiti degli studenti, è apparso realistico e pragmatico partire dai risultati scolastici nelle discipline che maggiormente influenzano il curricolo e gli esiti finali di promozione/ non promozione. Al di là delle prove standardizzate, le competenze disciplinari di tipo  matematico-scientifico e di comunicazione  nella madrelingua e nella lingua straniera  sono anche tra quelle individuate come competenze chiave dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e successivamente riprese nel DM 139/2007 sull’obbligo di istruzione. Migliori risultati in tali aree influenzano positivamente anche le competenze trasversali di progettazione, collaborazione, autonomia, risoluzione di problemi, autonomia e responsabilità, preparando lo studente all’ingresso consapevole e proficuo nella scuola secondaria di secondo grado e prevenendo la dispersione. Se nella primaria il successo sembra garantito, grazie ad una valutazione olistica della maturazione dello studente, a prescindere da singole criticità, già all’inizio della secondaria di I grado si registrano insufficienti livelli di preparazione nelle singole discipline, che spesso demotivano, acuiscono comportamenti scorretti e trasgressivi e alla fine si esplicitano in non promozioni.

Per pianificare e dare evidenza concreta al piano di miglioramento e condividere l’operatività migliorativa, si è ritenuto utile  creare un legame sinergico con  le scelte progettuali del Piano Triennale, includendo non a caso nello stesso la documentazione inerente il RAV, le linee d’indirizzo per la predisposizione del PTOF e il PdM. Inoltre, dal punto di vista temporale, si è preso in considerazione il riallineamento suggerito dalle Note MIUR  2182 del 28/02/2017  e 7985 del 11/05/2018, che hanno collocato l’effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF, ovvero nell’a.s. 2018/2019.

SCELTA di STRUMENTI e PIANIFICAZIONE delle  AZIONI

- Creazione e direzione, insieme alla FS per autovalutazione e al NIV, della commissione CMC (raccordo curricoli primaria – sec. I grado e miglioramento competenze linguistiche e scientifiche) con docenti di primaria e sec. I grado di lettere, matematica e inglese, con i docenti del potenziamento e quelli neoimmessi. La CMC ha confrontato  e discusso i curricoli, già stesi nell’ottica della verticalizzazione grazie ad un lavoro anche di rete svolto nei precedenti a.s., individuando i nuclei essenziali dei saperi e delle competenze per un passaggio sereno e proficuo dal quinquennio della primaria alla sec. I grado.  Negli anni 2015/16, 2016/17 e 2017/18 si sono stese prove comuni di italiano, matematica e inglese (con particolare attenzione alle richieste delle prove Invalsi). Tali prove sono state somministrate alla fine della V primaria e, dopo un mirato lavoro estivo, all’inizio della sec. I grado sono state riproposte come test d’ingresso.  Negli aa.ss. 2016/17 e 2017/18 la CMC ha predisposto analoghe prove comuni anche per la fine della classe III primaria.

- Pieno coinvolgimento dei docenti di potenziamento e dei neoimmessi nel lavoro del PdM, soprattutto a livello inclusivo con azioni così riassumibili: operare più spesso per gruppi di livello e a classi aperte, far emergere le eccellenze, superare le criticità anche con proposte interdisciplinari e/o di didattica multimediale, personalizzare strumenti e metodologie (PEI e PdP).

- Pianificazione mirata della formazione in servizio, condivisa collegialmente, con forme peer to peer e sviluppi laboratoriali di ricerca-azione per gruppi disciplinari alla sec. I grado o trasversali (team di classi parallele) alla primaria: lavori sulla semplificazione dei testi sia per stranieri sia per altre forme di BES (compresi DSA e altro), esempi di nuove tecnologie applicate alla didattica, lavori su valutazione, competenze e curricoli. Inoltre, per piccoli gruppi, alcuni docenti hanno svolto la formazione prevista a livello territoriale da CTS, CTI, snodi formativi sull’inclusione e PNSD. Molti docenti hanno aderito alle diverse proposte della formazione di ambito, di cui alla L. 107/2015, art. 1, c. 124.

- Realizzazione diffusa di corsi extracurricolari di recupero alla sec. I grado nelle discipline linguistiche/ umanistiche e in matematica.

MONITORAGGIO del PDM

Il processo migliorativo è necessariamente work in progress; per questo sono stati realizzati, sul modello Indire, vari monitoraggi in diversi momenti dell’a.s. Al termine dei diversi  aa.ss., a partire dal luglio 2016, è stata realizzata la verifica  dei risultati previsti (tasso di promozioni e innalzamento dei voti nella fascia 7-10). Tale verifica  si è rivelata positiva e questo aspetto è stato collegato anche alla valorizzazione della premialità docenti o bonus (L. 107/2016, art. 1, cc. 126 e sgg.).

Anche la verifica al termine dell’a.s. 2017/18 è stata positiva, sia in relazione a modalità operative e processi, sia per quanto riguarda i risultati, come verificabile nelle tabelle seguenti riguardanti il numero degli  esiti superiori a 6   (esiti > 6).

SCUOLA   PRIMARIA

|  |  | Anno scol. 2015/16 |  |  |  |  | Anno scol. 2016/17 |  |  |  |  | Anno scol. 2017/18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITA | ING | MAT | Num. studenti classe |  | ITA | ING | MAT | Num. studenti classe |  | ITA | ING | MAT | Num. studenti classe |
|  |  | Esiti > 6 |  |  |  |  | Esiti > 6 |  |  |  |  | Esiti > 6 |  |  |  |
|  | TOT | 613 | 593 | 604 | 661 |  | 613 | 592 | 587 | 674 |  | 659 | 653 | 657 | 729 |
|  | % | 92,73 | 89,71 | 91,37 |  |  | 90,94 | 87,83 | 87,09 |  |  | 90,39 | 89,57 | 90,12 |  |

SCUOLA  SECONDARIA  di I GRADO

|  |  | Anno scol. 2015/16 |  |  |  |  | Anno scol. 2016/17 |  |  |  |  | Anno scol. 2017/18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITA | ING | MAT | Num. studenti classe |  | ITA | ING | MAT | Num. studenti classe |  | ITA | ING | MAT | Num. studenti classe |
|  |  | Esiti > 6 |  |  |  |  | Esiti > 6 |  |  |  |  | Esiti > 6 |  |  |  |
|  | TOT | 250 | 240 | 202 | 357 |  | 248 | 230 | 196 | 345 |  | 277 | 246 | 226 | 368 |
|  | % | 70,02 | 67,22 | 56,58 |  |  | 71,88 | 66,66 | 56,81 |  |  | 75,27 | 66,84 | 61,41 |  |

IC  PARINI  -   Piano  di  Miglioramento (PdM),

di cui alle Note MIUR 7904 del 01/09/2015; 2182 del 28/02/2017  e 7985 del 11/05/2018  Fine  a.s.  2017/18

Tabella 1 – Composizione del NIV (Nucleo interno di valutazione)

| Nome | Ruolo |
| --- | --- |
| LUISELLA CERMISONI | DIRIGENTE SCOLASTICO |
| MARIA GRAZIA LANDINI | DOCENTE SEC. I GRADO (FS autovalutazione) |
| RITA CATTANEO | DOCENTE PRIMARIA |
| REGINA GARBELLI | DOCENTE SEC. I GRADO |
| MARIA RITA CIANCARELLI | DOCENTE PRIMARIA (FS PTOF) |

Tabella 2 – Priorità di miglioramento

| Esiti degli Studenti | Priorità | Traguardi | Risultati ° a.s.2015-16 | Risultati a.s.2016-17 | Risultati a.s.2017-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risultati scolastici | - Aumentare le promozioni | Raggiungere un maggior successo scolastico e armonizzare i risultati tra primaria e secondaria di I grado | Percentuale di aumento delle promozioni alla sec. I grado + 0,1% | Percentuale di aumento delle promozioni alla sec. I grado + 0,1% | Percentuale di aumento delle promozioni alla sec. I grado + 0,1% |
| Risultati scolastici | - Innalzare i risultati in italiano, matematica e inglese | Migliorare le competenze matematico-scientifiche e di comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera | Percentuale di aumento dei voti nella fascia 7-10 in italiano, matematica e inglese + 0,1% | Percentuale di aumento dei voti nella fascia 7-10 in italiano, matematica e inglese + 0,1% | Percentuale di aumento dei voti nella fascia 7-10 in italiano, matematica e inglese + 0,1% |
| Risultati prove standardizzate | - | - | - | - | - |
| Competenze chiave e di cittadinanza | - | - | - | - | - |
| Risultati a distanza | - | - | - | - | - |

Tabella 3 – Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo (in grassetto quelle scelte nel RAV) e priorità di miglioramento

| Area di processo | Obiettivi di processo | Priorità |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Curricolo, progettazione e valutazione | - Costruire insieme, da parte dei docenti di V primaria e di quelli di I secondaria di I grado, prove di continuità tra l’uno e l’altro segmento (almeno tre prove comuni dalla V alla I sec. I grado: italiano, matematica e inglese; eventuali prove comuni anche in III primaria) |  | X |
|  | - Per tali prove condividere l’esplicitazione di obiettivi, livelli di sufficienza e griglie di correzione e valutazione |  | X |
| Ambiente di apprendimento |  |  |  |
| Inclusione e differenziazione | - Sperimentare la didattica per gruppi di livello (almeno due-tre volte a quadr.) |  | X |
|  | - Incrementare e perfezionare forme di personalizzazione (PdP): prevedere qualche PdP in più per ogni classe | X |  |
| Continuità ed orientamento |  |  |  |
| Orientamento strategico ed organizzazione della scuola |  |  |  |
| Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane | - Sviluppare la formazione come autoaggiornamento, con momenti di ricerca-azione (sviluppare almeno due momenti formativi comuni all’istituto per a.s.) |  | X |
|  | - Promuovere una figura di docente tutor per supportare trasversalmente gli studenti in difficoltà, con metodologie frutto di sperimentazione condivisa (cfr. profilo e compiti del docente di potenziamento) | X |  |
| Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie |  |  |  |

Tabella 4 – Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 1 Obiettivo di processo: Costruire insieme, da parte dei docenti di V primaria e di quelli di I secondaria di I grado, prove di continuità tra l’uno e l’altro segmento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Costruzione delle prove | Docenti di comm. specifica; tutti i docenti in momenti laboratoriali di formazione obbligatoria e pianificata | Marzo 2018 | Realizzare una continuità valutativa condivisa tra i due gradi di istruzione | Nessuno | Sì | Sì, sono stati raggiunti i risultati attesi |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 2 Obiettivo di processo: Per le prove di continuità tra primaria e sec. I grado condividere l’esplicitazione di obiettivi, livelli di sufficienza e griglie di correzione e valutazione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Intese sugli strumenti valutativi | Docenti di comm. specifica; tutti i docenti in momenti laboratoriali di formazione obbligatoria e pianificata | Marzo 2018 | Realizzare una continuità valutativa condivisa tra i due gradi di istruzione | Nessuno | Sì | Sì, sono stati raggiunti i risultati attesi |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Inclusione e differenziazione 3 Obiettivo di processo: Sperimentare la didattica per gruppi di livello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione |  |  | Termine previsto di conclusione |  | Risultati attesi per ciascuna azione |  | Adeguamenti effettuati in itinere |  | Azione realizzata entro il termine stabilito |  | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Pianificazione di lezioni ed esercizi di livello in classi aperte | Docenti dell’organico potenziato; tutti i docenti di materie affini, compatibilmente ad accordi di orario |  |  | Fine a.s. |  | Facilitare contemporaneamente il recupero delle criticità e il potenziamento delle eccellenze |  | Nessuno |  | Sì |  | Sì, sono stati raggiunti i risultati attesi |
| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Inclusione e differenziazione 4 Obiettivo di processo: Incrementare e perfezionare forme di personalizzazione (PdP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azioni previste |  | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione |  | Risultati attesi per ciascuna azione |  | Adeguamenti effettuati in itinere |  | Azione realizzata entro il termine stabilito |  | Risultati raggiunti per ciascuna azione |  |
| Costruzione di unità didattiche personalizzate anche per studenti senza certificazione o profili BES |  | Team docenti e consigli di classe; FS per l’inclusione | Fine a.s. |  | Allargare il concetto e la pratica della personalizzazione (tipica di studenti H e con DSA) ai diversi livelli di preparazione |  | Nessuno |  | Sì |  | Sì, sono stati raggiunti i risultati attesi |  |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 Obiettivo di processo: Sviluppare la formazione come autoaggiornamento, con momenti di ricerca-azione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Integrazione di formazione teorica e autoaggiornamento con momenti laboratoriali di ricerca-azione | Esperta esterna; docenti interni formatori; tutti i docenti | Dicembre 2017 | Completare le acquisizioni teoriche con la produzione di materiali condivisi e riutilizzabili | L’azione prevederà un momento anche nel II quadrimestre | Sì | Sì, sono stati raggiunti i risultati attesi |

| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 6 Obiettivo di processo: Promuovere una figura di docente tutor per supportare trasversalmente gli studenti in difficoltà, con metodologie frutto di sperimentazione condivisa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni previste | Soggetti responsabili dell’attuazione | Termine previsto di conclusione | Risultati attesi per ciascuna azione | Adeguamenti effettuati in itinere | Azione realizzata entro il termine stabilito | Risultati raggiunti per ciascuna azione |
| Tutoraggio metodologico e/o disciplinare specifico | Docenti dell’organico potenziato; tutti i docenti | Fine a.s. | Aiutare gli studenti in difficoltà a superare criticità metodologiche e disciplinari specifiche | Nessuno | Sì | Sì, sono stati raggiunti i risultati attesi |

Tabella 5 – Azioni specifiche del DS (dimensioni professionali interessate, secondo le  indicazioni in calce alla tabella 5 della Nota MIUR 7904 del 1 settembre 2015)

l. Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica;

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto;

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi;

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 1 Obiettivo di processo: Costruire insieme, da parte dei docenti di V primaria e di quelli di I secondaria di I grado, prove di continuità tra l’uno e l’altro segmento |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 2 Obiettivo di processo: Per le prove di continuità tra primaria e sec. I grado condividere l’esplicitazione di obiettivi, livelli di sufficienza e griglie di correzione e valutazione |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Inclusione e differenziazione 3 Obiettivo di processo: Sperimentare la didattica per gruppi di livello |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Inclusione e differenziazione 4 Obiettivo di processo: Incrementare e perfezionare forme di personalizzazione (PdP) |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Raggiungimento di maggior successo scolastico, con armonizzazione dei risultati tra primaria e sec. I grado Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 Obiettivo di processo: Sviluppare la formazione come autoaggiornamento, con momenti di ricerca-azione |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

| Priorità Aumento delle promozioni Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 6 Obiettivo di processo: Promuovere una figura di docente tutor per supportare trasversalmente gli studenti in difficoltà, con metodologie frutto di sperimentazione condivisa |  |
| --- | --- |
| Azioni sequenziali del DS | Dimensioni professionali interessate (in grassetto le prevalenti rispetto all’obiettivo) |
| Scegliere e descrivere/ articolare gli obiettivi | 1 |
| Predisporre un organigramma e funzionigramma coerenti con gli obiettivi scelti | 1 e 2 |
| Definire esigenze (anche formative), compiti, tempi e consegne dei gruppi di lavoro funzionali alle azioni previste | 2 e 3 |
| Raccordare risorse interne ed esterne | 2 e 3 |
| Controllare, gestire e rendicontare le azioni previste | 3, 4 e 5 |

Tabella 6 – Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi (tra i docenti si intendono inclusi anche quelli del potenziamento)

| Risorse umane interne alla scuola | Tipologia di attività | N° di ore aggiuntive previste | Spesa prevista (in euro) | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente scolastico | Cfr. tabella 5 | - | - | - |
| Docenti di primaria e sec., di diverse discipline | Commissione CMC (raccordo curricoli e miglioramento competenze) | 88 ore di non docenza | 1540 | FIS |
| Docenti di primaria e sec. di discipline umanistiche | Commissione di sviluppo approfondimenti umanistici | 40 ore di docenza (di cui 10 di latino) | 1400 | FIS |
| Docenti di primaria e sec. di discipline scientifiche | Commissione di sviluppo recuperi e approfondimenti scientifici | 46 ore di docenza | 1610 | FIS |
| Docenti di inglese di primaria e sec. I grado | Potenziamento linguistico con metodologia CLIL e preparazione al KET | 40 ore di docenza | 1400 | FIS |
| Esperti esterni madrelingua inglese | Potenziamento linguistico con lezioni di madrelingua inglese | 30 ore alla primaria e 112 alla sec. I grado circa | 5500 | Diritto allo studio (EE.LL.) |
| Esperti esterni di teatro, lettura, scienze | Potenziamento umanistico e scientifico | circa 50 ore | Pagamento diretto da parte degli EE.LL. | Diritto allo studio (EE.LL.) |
| Personale ATA | - | - | - | - |

Tabella 7 – Risorse umane esterne e risorse strumentali

| Tipologia di risorsa | Spesa prevista | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- |
| Formatori | Esperti esterni, di rete/ ambito Docenti interni-formazione peer to peer | Finanziamenti di rete/ ambito/ PNSD |
| Consulente per il miglioram. | - | - |
| Attrezzature | Quelle già in dotazione alla scuola | - |
| Altro | Materiale già in dotazione alla scuola | - |